# Agile Delivery Plan: Payment Verification & Reconciliation Automation

Timeline, Tim, Requirement Awal, dan Estimasi Biaya – Skenario 500 Transaksi/Hari

Table of Contents

1. Ringkasan Pendekatan	1

2. Asumsi Kunci (Perlu Divalidasi Bersama Stakeholder)	2

3. Requirement Awal / Sprint 0 (Definition of Ready)	2

4. Tim & Struktur RACI	3

5. Product Backlog (Epic Level)	4

6. Sprint Plan & Timeline	5

7. Ceremony Cadence	6

8. Definition of Done (Contoh, untuk Disepakati Ulang di Sprint 0)	7

9. Roadmap Phase 2 & Phase 3 (Tingkat Tinggi)	7

10. Risiko Terhadap Timeline	7

11. Estimasi Biaya — Skenario 500 Transaksi/Hari	8

Appendix — Asumsi & Pertanyaan Klarifikasi Tambahan	10

Versi: 1.0 (Draft perencanaan delivery, pelengkap Technical Design Document sebelumnya) Metodologi: Scrum, sprint 2 minggu

## 1. Ringkasan Pendekatan

Proyek ini dieksekusi dengan Scrum (sprint 2 minggu) karena scope-nya menyentuh banyak komponen yang saling bergantung (OCR, folder automation, matching engine, security) yang membutuhkan feedback loop cepat dan kemampuan re-prioritisasi begitu asumsi (Appendix A di dokumen sebelumnya) mulai terkonfirmasi/berubah di lapangan.

Struktur keseluruhan:

- Sprint 0 (Discovery/Setup) — 2 minggu, bukan sprint pengembangan fitur, tapi memastikan Definition of Ready terpenuhi.

- Sprint 1-6 (MVP Build) — 12 minggu, membangun scope MVP dari dokumen desain teknis (Bagian 34).

- Sprint 7 (Hardening, UAT, Pilot Go-Live) — 2 minggu.

- Total MVP: ~16 minggu (~4 bulan) dari kickoff sampai pilot go-live dengan 1-2 bank.

Ini adalah estimasi ilustratif berdasarkan asumsi ukuran tim di Bagian 4 — durasi riil bisa berubah setelah Sprint 0 selesai dan backlog di-refine dengan estimasi tim sesungguhnya.

## 2. Asumsi Kunci (Perlu Divalidasi Bersama Stakeholder)

Estimasi timeline, tim, dan biaya di dokumen ini dibangun di atas asumsi berikut:

- Volume basis costing: 500 transaksi/hari (~15.000/bulan) — sesuai skenario yang diminta, berada di antara tier “100/hari” dan “1.000/hari” pada analisis skalabilitas dokumen sebelumnya (Bagian 32).

- Tim inti bekerja onshore Malaysia, model kerja hybrid, mayoritas hire penuh waktu (in-house) — skenario alternatif outsourcing/vendor turnkey juga diberikan sebagai pembanding di Bagian 11.

- Standar kerja 1 sprint = 2 minggu = ~9-10 hari kerja efektif (dikurangi ceremony overhead).

- Perusahaan sudah punya subscription cloud dasar (Azure/GCP/AWS) atau bersedia membuat baru — proses procurement/approval internal tidak dihitung sebagai bagian dari timeline sprint (harus selesai sebelum Sprint 1, lihat Bagian 3).

- MVP menyasar 2-3 bank dengan volume terbesar dulu (sesuai rekomendasi Bagian 34 dokumen sebelumnya), bukan seluruh bank sekaligus.

- Semua estimasi biaya dalam Ringgit Malaysia (RM) kecuali disebutkan lain, berdasarkan data benchmark pasar 2026 (Bagian 11) — bukan quote vendor resmi.

## 3. Requirement Awal / Sprint 0 (Definition of Ready)

Sprint 0 fokus memastikan tim tidak diblok begitu Sprint 1 dimulai. Checklist berikut harus selesai sebelum Sprint 1:

### 3.1 Akses & Data

- Minimal 30-50 sample receipt image asli (foto/screenshot, dianonimkan bila perlu) dari 2-3 bank target MVP.

- Minimal 2-3 file XLSX bank asli (data dummy/anonim) untuk tiap bank target, guna membangun column mapping config (Bagian 13 dokumen desain teknis).

- Konfirmasi tertulis dari tim finance/teller mengenai arti field ke-3 dan ke-8 pada format teller string (lihat Appendix A/B dokumen sebelumnya) — blocker kritis untuk Epic A, harus selesai di Sprint 0.

- Akses WhatsApp Business API (sandbox/test number) untuk bot yang sudah berjalan.

- Kredensial sandbox/trial ke minimal 1 OCR provider (Azure/Google/AWS) untuk proof-of-concept awal.

### 3.2 Environment & Tooling

- Cloud subscription (dev + staging) sudah tersedia, dengan resource group/project terpisah dari production existing.

- Repository code + CI/CD pipeline dasar (build, lint, test) sudah bisa jalan.

- Folder aman untuk XLSX bank (Opsi 1, Bagian 20 dokumen sebelumnya) sudah disiapkan IT dengan permission yang benar.

- Akun Microsoft Teams/channel notifikasi finance sudah dibuat (jika migrasi dari WA group disepakati).

### 3.3 Governance & People

- Product Owner dari sisi bisnis (finance ops) sudah ditunjuk dan tersedia minimal 50% waktunya selama proyek.

- Security team sudah briefing awal tentang arsitektur yang diusulkan (supaya approval Bagian 20/21 tidak jadi blocker mendadak di Sprint 6/7).

- Definition of Ready dan Definition of Done (Bagian 8) disepakati bersama tim.

Output Sprint 0: Project charter singkat, backlog awal ter-refine dengan estimasi kasar (Bagian 5), arsitektur teknis final disetujui, dan seluruh checklist di atas ter-centang.

## 4. Tim & Struktur RACI

### 4.1 Komposisi Tim yang Diusulkan

| Role | Alokasi | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | 50% | Prioritisasi backlog, jembatan ke finance/bisnis, terima/tolak hasil sprint |
| Scrum Master (SM) | 20% (digabung dengan PO/Tech Lead untuk tim sekecil ini) | Fasilitasi ceremony, hilangkan blocker |
| Solution Architect (SA) | 50% | Keputusan arsitektur, review design tiap epic, koordinasi security/IT |
| Backend Engineer x2 (BE) | 100% masing-masing | API, database, matching engine, integrasi |
| Data Engineer (DE) | 75% | Skema data, normalisasi XLSX, pipeline data bank |
| OCR/Document AI Engineer | 75% | Klasifikasi, ekstraksi, confidence scoring |
| Automation/Integration Engineer | 100% | Folder watcher, notifikasi (Teams/WA), integrasi eksternal |
| Security Engineer | 30% (bisa konsultan part-time) | RBAC, secrets management, review keamanan tiap sprint |
| QA Engineer | 50% | Test plan, regression, UAT coordination |
| Finance SME | Sebagai stakeholder, bukan bagian tim delivery | Validasi requirement, UAT, review hasil |

Total kapasitas kira-kira setara 5-6 FTE (full-time equivalent).

### 4.2 RACI per Epic

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

| Epic | PO | SA | BE | DE | OCR Eng | Integration Eng | Security Eng | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Discovery | A | R | C | C | C | C | C | I |
| Epic A — Receipt OCR Pipeline | I | A | C | I | R | I | C | C |
| Epic B — Bank File Ingestion | I | A | C | R | I | C | C | C |
| Epic C — Matching Engine | C | A | C | R | I | I | I | C |
| Epic D — Exception & Finance Workflow | A | C | R | I | I | I | I | C |
| Epic E — Notification & Reporting | A | C | C | I | I | R | I | C |
| Epic F — Security, RBAC, Audit (cross-cutting) | I | A | C | C | C | C | R | C |
| UAT & Pilot Go-Live | A | C | C | C | C | C | C | R |

Catatan: Epic F (security/audit) bukan sprint terpisah di akhir — setiap epic lain wajib menyertakan sub-task keamanan (audit log, validasi input, RBAC) sejak awal, sesuai prinsip “security by design” di Bagian 21 dokumen sebelumnya. Security Engineer terlibat di setiap sprint review sebagai reviewer, bukan hanya muncul di sprint terakhir.

## 5. Product Backlog (Epic Level)

Backlog ini diturunkan langsung dari Functional Requirements (FR-001 s.d. FR-020) di dokumen desain teknis sebelumnya, dikelompokkan jadi epic dengan estimasi story point kasar (Fibonacci: 1,2,3,5,8,13) — estimasi ini indikatif, harus di-refine ulang tim di Sprint 0/1 lewat planning poker.

| Epic | Ringkasan Cakupan | FR Terkait | Estimasi Poin |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Receipt OCR Pipeline | Upload, klasifikasi, OCR, ekstraksi field, confidence scoring, teller string generator | FR-001 s.d. FR-007 | 34 |
| B. Bank File Ingestion & Normalization | Folder watcher, readiness check, parsing XLSX per bank, dedup | FR-008 s.d. FR-011 | 26 |
| C. Matching Engine | Hierarchical matching Level 1-3, scoring, auto-verify | FR-012 s.d. FR-014 | 29 |
| D. Exception Handling & Finance Workflow | Queue exception, keputusan finance, audit keputusan | FR-015, FR-016 | 18 |
| E. Notification & Reporting | Teams/WA notifikasi, export XLSX | FR-017, FR-018 | 13 |
| F. Security, RBAC & Audit Logging (cross-cutting) | SSO, RBAC, secrets vault, audit trail | FR-019, FR-020 | 21 (tersebar di semua sprint) |
| Total |  |  | ~141 poin |

Dengan tim ~5-6 FTE dan asumsi velocity awal konservatif ~20-25 poin/sprint (velocity riil baru bisa dipastikan setelah 2 sprint pertama), total backlog ini realistis diselesaikan dalam 6 sprint pengembangan (Sprint 1-6), sesuai timeline Bagian 6.

## 6. Sprint Plan & Timeline

Minggu:     1-2      3-4      5-6      7-8      9-10     11-12    13-14    15-16
            |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Sprint:     Sprint0  Sprint1  Sprint2  Sprint3  Sprint4  Sprint5  Sprint6  Sprint7
            Discover Found.   Epic A   Epic B   Epic C   Epic D+E Harden.  UAT+Pilot
                     +Epic A          (lanjut)                   +Perf    Go-Live

| Sprint | Fokus | Output/Demo | Dependency |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Minggu 1-2) | Discovery, akses data, setup environment (Bagian 3) | Checklist DoR lengkap, arsitektur disetujui, backlog ter-refine | Approval security/IT untuk arsitektur dasar |
| Sprint 1 (Minggu 3-4) | Foundational: skema DB, API skeleton, bot transaction API, object storage, CI/CD; mulai Epic A (upload + klasifikasi rule-based) | Demo: customer submit transaksi via bot → tersimpan di DB; upload receipt → tersimpan di storage | Sprint 0 selesai |
| Sprint 2 (Minggu 5-6) | Epic A lanjut: integrasi OCR provider, ekstraksi field 2-3 bank prioritas, confidence scoring, teller string formatter deterministic | Demo end-to-end: receipt → field terstruktur → teller string otomatis | OCR provider trial aktif |
| Sprint 3 (Minggu 7-8) | Epic B: folder watcher, readiness check, parser XLSX per bank, normalisasi, dedup | Demo: file XLSX di-drop ke folder → muncul di bank_transactions ternormalisasi | Sample XLSX bank tersedia (Sprint 0) |
| Sprint 4 (Minggu 9-10) | Epic C: matching engine Level 1-3, scoring, threshold auto-verify (konservatif) | Demo end-to-end dengan data sample: transaksi bot + data bank → hasil match/score | Epic A & B selesai |
| Sprint 5 (Minggu 11-12) | Epic D + E: exception queue, decision workflow finance, notifikasi Teams/WA, export XLSX, RBAC dasar | Demo: transaksi exception muncul di queue, finance approve/reject, notifikasi terkirim | Epic C selesai |
| Sprint 6 (Minggu 13-14) | Hardening: audit log lengkap, review keamanan penuh, load test simulasi 500 transaksi/hari, bug fixing | Laporan security review + load test, backlog bug dituntaskan | Semua epic fungsional selesai |
| Sprint 7 (Minggu 15-16) | UAT bareng finance (shadow-run paralel dengan proses manual), fix feedback, deploy production, pilot go-live 1-2 bank | Sign-off UAT, sistem live untuk subset transaksi, mulai hypercare | Sprint 6 selesai, sign-off security |

Catatan penting: Sprint 7 sengaja pakai skema shadow-run (sistem baru jalan paralel, finance tetap pegang proses manual sebagai fallback) sebelum benar-benar menggantikan proses lama — ini mitigasi risiko standar untuk sistem yang menyentuh rekonsiliasi keuangan.

## 7. Ceremony Cadence

| Ceremony | Frekuensi | Durasi | Peserta |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Harian | 15 menit | Seluruh tim delivery |
| Sprint Planning | Awal tiap sprint | 2 jam | Tim delivery + PO |
| Backlog Refinement | Pertengahan sprint | 1 jam | Tim delivery + PO |
| Sprint Review/Demo | Akhir tiap sprint | 1 jam | Tim delivery + PO + Finance SME (stakeholder) |
| Sprint Retrospective | Akhir tiap sprint | 45 menit | Tim delivery + SM |
| Security Review Checkpoint | Setiap 2 sprint | 1 jam | Security Engineer + SA + tim terkait |

## 8. Definition of Done (Contoh, untuk Disepakati Ulang di Sprint 0)

Sebuah story dianggap “Done” bila:

- Code sudah di-review minimal 1 reviewer lain dan lolos CI (unit test + lint).

- Ada unit test untuk logic kritikal (formatter, scoring, normalisasi) — sesuai prinsip deterministic testing di Bagian 27 dokumen sebelumnya.

- Tidak ada credential/secret hardcoded (dicek otomatis di CI).

- Perubahan pada data model disertai migration script.

- Audit logging untuk state transition baru sudah diverifikasi ada.

- Didemokan di Sprint Review dan diterima PO.

## 9. Roadmap Phase 2 & Phase 3 (Tingkat Tinggi)

Bulan:        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
Phase 1 MVP   [====================]
Phase 2                              [========================]
Phase 3                                                        [========>

- Phase 1 (Bulan 1-4): MVP sesuai Bagian 6, pilot 1-2 bank.

- Phase 2 (Bulan 5-8): Tambah bank/format lain, dashboard finance penuh, migrasi ke SharePoint/Graph API (bila disetujui), kalibrasi ulang threshold matching dengan data produksi riil.

- Phase 3 (Bulan 9+): Evaluasi direct bank API/host-to-host, ML-assisted prioritization (dengan human-in-the-loop tetap wajib), high-availability multi-region bila skala menuntut.

## 10. Risiko Terhadap Timeline

| Risiko | Dampak ke Timeline | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Konfirmasi arti field teller string (ke-3/ke-8) molor | Blok Epic A sejak Sprint 1 | Jadikan item nomor satu di Sprint 0, eskalasi ke manajemen bila >1 minggu tidak ada jawaban |
| Approval security untuk arsitektur (folder/cloud) molor | Blok Sprint 1 dimulai | Mulai briefing security sejak Sprint 0 minggu pertama, bukan menunggu arsitektur 100% final |
| Sample data bank/receipt tidak representatif | Rework di Sprint 2-3 setelah ketemu kasus nyata | Kumpulkan sample sebanyak mungkin ragam kasus di Sprint 0, termasuk kasus “jelek” (blur, format aneh) |
| Velocity tim di bawah asumsi (~20-25 poin/sprint) | Timeline MVP mundur dari 16 minggu | Re-forecast setelah 2 sprint pertama, komunikasikan ke stakeholder lebih awal bukan di akhir |
| Finance SME tidak available untuk UAT (Sprint 7) | Go-live pilot tertunda | Kunci jadwal UAT di awal proyek sebagai komitmen lintas tim, bukan negosiasi mendadak |

## 11. Estimasi Biaya — Skenario 500 Transaksi/Hari

Catatan metodologi: Semua angka gaji di bawah diambil dari beberapa laporan benchmark gaji tech Malaysia 2026 (Seekers.my, Shelby Global ASEAN, dan sejenisnya) per September 2026. Ini estimasi indikatif untuk perencanaan anggaran awal, bukan quote resmi — rate riil bergantung pada seniority kandidat spesifik, negosiasi, dan apakah direkrut in-house, kontrak, atau lewat vendor/agency.

### 11.1 Basis Sizing untuk 500 Transaksi/Hari

- ~500 receipt/hari → ~15.000/bulan volume OCR.

- ~500 customer interaction/hari via WhatsApp bot (mayoritas dalam service window 24 jam yang gratis, lihat Appendix C.3 dokumen sebelumnya).

- Kebutuhan compute masih di kelas “kecil-menengah” — cukup beberapa VM/container kecil, bukan cluster besar (lihat Bagian 32 dokumen sebelumnya: 500/hari berada di antara tier 100/hari dan 1.000/hari).

### 11.2 Biaya Tim untuk Membangun MVP (Skenario In-House, 4 Bulan)

| Role | Alokasi | Estimasi Rate Bulanan (RM) | Durasi | Subtotal (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution Architect | 50% | 18.000 (band arsitek/senior ≈ RM14.000–22.000) | 4 bulan | 36.000 |
| Backend Engineer x2 | 100% masing-masing | 8.000/orang (band mid-level ≈ RM5.800–9.500) | 4 bulan | 64.000 |
| Data Engineer | 75% | 8.500 (median pasar data engineer ≈ RM8.500) | 4 bulan | 25.500 |
| OCR/Document AI Engineer | 75% | 9.500 (mendekati band data scientist/ML) | 4 bulan | 28.500 |
| Automation/Integration Engineer | 100% | 7.500 (band mid-level backend) | 4 bulan | 30.000 |
| Security Engineer (part-time/konsultan) | 30% | 12.000 (band mid-senior cybersecurity ≈ RM7.000–13.000) | 4 bulan | 14.400 |
| QA Engineer | 50% | 6.500 | 4 bulan | 13.000 |
| Product Owner/PM (+Scrum Master) | 50% | 9.000 | 4 bulan | 18.000 |
| Subtotal gaji dasar |  |  |  | 229.400 |
| On-cost statutori (EPF ~13%, SOCSO/EIS untuk gaji di bawah plafon RM6.000, HRDF ~1%) | ~13-15% |  |  | ≈ 34.400 |
| Total estimasi biaya tim MVP (in-house) |  |  |  | ≈ RM 260.000 – 265.000 |

Rujukan on-cost: EPF employer ≈ 12-13% dari gaji, SOCSO ≈ 1,75% dan EIS ≈ 0,2% dari gaji (keduanya dibatasi plafon upah RM6.000/bulan sehingga persentase efektif terhadap gaji senior jauh lebih kecil dari 1,75%/0,2%), HRDF 1% bila berlaku.

### 11.3 Skenario Alternatif: Outsourcing/Vendor Turnkey

Sebagai pembanding, model outsourcing penuh (vendor mengerjakan build MVP end-to-end) biasanya dihitung dengan blended day rate per orang-hari, sudah termasuk margin vendor:

| Model | Estimasi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| In-house hire (Bagian 11.2) | ≈ RM 260.000–265.000 | Butuh waktu rekrutmen di depan, tapi tim jadi aset jangka panjang perusahaan |
| Outsourcing/vendor turnkey | ≈ RM 300.000–500.000 | Blended rate RM800–1.500/orang-hari × ~5 orang-ekivalen × ~80 hari kerja efektif; lebih cepat mulai tapi biasanya lebih mahal untuk proyek sebesar ini dan pengetahuan produk tidak sepenuhnya tinggal di internal |
| Hybrid (tim inti in-house + 1-2 spesialis kontrak, mis. OCR/security) | ≈ RM 270.000–320.000 | Kompromi umum — spesialis langka (OCR, security) dikontrak jangka pendek, core team in-house |

### 11.4 Biaya Operasional Bulanan Pasca Go-Live (500 Transaksi/Hari)

Mengacu dan menyesuaikan Appendix C dokumen sebelumnya ke volume 500/hari:

| Komponen | Estimasi Bulanan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| OCR provider (Read tier + sebagian prebuilt untuk kasus low-confidence) | ≈ USD 100–150 (≈ RM 470–700) | ~15.000 halaman/bulan, blended antara tier termurah dan prebuilt receipt |
| WhatsApp BSP platform fee | ≈ RM 300–800 | Tergantung provider (Twilio/360dialog/Qiscus/dst.) |
| WhatsApp pesan business-initiated (reminder, dsb.) | ≈ RM 50–150 | Diasumsikan sebagian kecil transaksi butuh reminder di luar service window |
| Compute (VM/container kecil-menengah, 2-3 instance) | ≈ USD 150–300 (≈ RM 700–1.400) | Backend + worker + file watcher |
| Managed database (instance kecil) | ≈ USD 50–100 (≈ RM 230–470) | Bisa digabung dengan compute di atas bila pakai VM sendiri untuk DB |
| Object storage (receipt + arsip XLSX) | ≈ USD 10–30 (≈ RM 50–140) | Volume masih kecil di tahap ini |
| Microsoft Entra ID P1 (bila belum termasuk lisensi M365 eksisting) | ≈ USD 50–70 (≈ RM 230–330) untuk ~8 user internal | Cek dulu — sering sudah termasuk bundel M365 E3/E5 |
| Monitoring | ≈ RM 0–200 | Self-hosted (Prometheus/Grafana) hampir gratis di luar compute yang sudah dihitung |
| Total estimasi opex bulanan | ≈ RM 1.800 – 3.800/bulan | Di luar biaya tim maintenance/support pasca go-live |

### 11.5 Estimasi Total Tahun 1

Asumsi go-live pilot di akhir bulan ke-4, sehingga Tahun 1 = 4 bulan build + 8 bulan operasional:

| Skenario | Biaya Build (4 bulan) | Biaya Operasional (8 bulan × RM1.800–3.800) | Total Tahun 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| In-house | RM 260.000–265.000 | RM 14.400–30.400 | ≈ RM 275.000 – 295.000 |
| Outsourcing/vendor | RM 300.000–500.000 | RM 14.400–30.400 | ≈ RM 315.000 – 530.000 |
| Hybrid | RM 270.000–320.000 | RM 14.400–30.400 | ≈ RM 285.000 – 350.000 |

Ini belum termasuk biaya tim maintenance/support jangka panjang pasca hypercare (biasanya 1-2 orang part-time untuk bug fix & minor enhancement, di luar scope dokumen ini), dan belum termasuk lisensi Microsoft yang mungkin sudah dimiliki perusahaan sebelumnya (jangan double-count).

### 11.6 Sensitivitas terhadap Volume

Karena basis costing di atas memakai 500 transaksi/hari, berikut arah perubahan bila volume berbeda (lihat juga Bagian 32 dokumen sebelumnya):

- Naik ke ~1.000/hari: biaya OCR & compute naik proporsional tapi tidak linear (masih di 1 tier VM yang sama, mungkin perlu 1 instance tambahan) — kenaikan opex diperkirakan ~30-50%, bukan 2x.

- Turun ke ~100-200/hari: opex bisa ditekan mendekati batas bawah range di atas, dan sebagian volume OCR bahkan bisa masuk free tier provider.

- Biaya tim build (Bagian 11.2) relatif tidak berubah oleh volume harian — itu fungsi dari kompleksitas fitur, bukan volume transaksi produksi.

## Appendix — Asumsi & Pertanyaan Klarifikasi Tambahan

- Apakah perusahaan lebih memilih model in-house hire, outsourcing, atau hybrid untuk membangun MVP ini?

- Apakah tim internal yang ada sekarang (bila ada) bisa dialokasikan sebagian untuk proyek ini, atau seluruhnya perlu rekrutmen/kontrak baru?

- Berapa anggaran yang sudah dialokasikan untuk fase build vs run — apakah RM 275.000–295.000 (skenario in-house Tahun 1) sejalan dengan ekspektasi?

- Apakah 500 transaksi/hari adalah angka saat ini atau proyeksi target setelah sistem berjalan (mempengaruhi kapan sizing infra perlu di-scale)?

- Siapa yang akan berperan sebagai Product Owner dari sisi bisnis, dan berapa persen waktunya bisa dialokasikan?

- Apakah ada tanggal target go-live yang sudah dikomunikasikan ke pihak lain (regulator, partner bank, dsb.) yang perlu jadi constraint keras terhadap timeline 16 minggu ini?