# Solo Delivery Plan: Payment Verification & Reconciliation Automation

Perencanaan untuk Dikerjakan 1 Orang, Setup dari Nol

Table of Contents

1. Ringkasan Pendekatan	1

2. Perbedaan Kunci vs Rencana Tim	2

3. Fase 0: Setup dari Nol	2

4. Scope MVP-Solo (Dipangkas dari MVP Tim)	3

5. Backlog Solo (Ter-trim, dengan Estimasi Poin)	4

6. Timeline Solo (Milestone-Based)	4

7. Cara Kerja Sehari-hari (Pengganti Ceremony Tim)	5

8. Definition of Done (Solo-Adjusted)	6

9. Kapan Tetap Butuh Bantuan Eksternal (Meski Solo)	6

10. Risiko Spesifik Kerja Solo & Mitigasi	7

11. Estimasi Biaya — Skenario Solo (500 Transaksi/Hari sebagai Target Volume)	8

Appendix — Setup Checklist Ringkas (Referensi Cepat)	9

Appendix — Pertanyaan Klarifikasi Tambahan	10

Versi: 1.0 (Adaptasi dari Agile Delivery Plan tim – pelengkap dua dokumen sebelumnya) Metodologi: Solo Agile / Personal Kanban, siklus 2 minggu

## 1. Ringkasan Pendekatan

Dokumen sebelumnya (Agile Delivery Plan) mengasumsikan tim ~5-6 FTE. Dokumen ini adalah adaptasi penuh untuk 1 orang yang mengerjakan semua peran (arsitektur, backend, data, OCR, automation, integrasi, dan keamanan dasar) sendirian, mulai dari kondisi kosong sama sekali (belum ada akun cloud, belum ada repo, belum ada environment apa pun).

Tiga penyesuaian mendasar dibanding rencana tim:

- Scope MVP dipangkas lebih agresif (Bagian 4) — bukan 2-3 bank sekaligus seperti rencana tim, tapi 1 bank dulu, fitur non-esensial ditunda ke Phase 2.

- Timeline jauh lebih panjang — bukan karena kerjanya lebih banyak, tapi karena tidak ada paralelisasi antar spesialisasi. Estimasi realistis: ~7 bulan (bukan ~4 bulan seperti rencana tim) untuk mencapai pilot go-live.

- Ceremony Scrum disederhanakan jadi ritual solo (Bagian 7) — tidak ada gunanya daily standup untuk diri sendiri, tapi disiplin planning/review/retro tetap dipertahankan dalam bentuk lebih ringan.

Satu hal yang tidak berubah: prinsip desain teknis (deterministic matching, security by design, database sebagai source of truth) dari dua dokumen sebelumnya tetap berlaku penuh — solo bukan alasan untuk mengorbankan kualitas arsitektur, hanya kecepatan delivery-nya yang menyesuaikan.

## 2. Perbedaan Kunci vs Rencana Tim

| Aspek | Rencana Tim (dokumen sebelumnya) | Rencana Solo (dokumen ini) |
| --- | --- | --- |
| Jumlah orang | ~5-6 FTE | 1 orang |
| Durasi MVP | ~16 minggu (~4 bulan) | ~29 minggu (~7 bulan) |
| Cakupan bank di MVP | 2-3 bank | 1 bank dulu, bank ke-2 menyusul di milestone terpisah |
| Code review | Peer review antar engineer | Automated testing ketat + review eksternal berkala (Bagian 8) |
| Security | Security Engineer terlibat tiap sprint | Solo developer + wajib security review eksternal sebelum go-live (Bagian 9) |
| Ceremony | Standup harian, planning, review, retro | Self check-in harian ringan, review mingguan (Bagian 7) |
| Risiko utama | Koordinasi antar spesialisasi | Single point of failure, blind spot keahlian, burnout (Bagian 10) |

## 3. Fase 0: Setup dari Nol

Ini adalah langkah literal dari kondisi benar-benar kosong. Estimasi waktu total: 2-3 minggu kalender (bukan 2-3 minggu kerja penuh — sebagian menunggu proses eksternal seperti verifikasi WhatsApp Business, jadi bisa dikerjakan paralel dengan langkah lain).

### 3.1 Akun & Langganan (Hari 1-2)

- Buat akun version control (GitHub/GitLab) — gratis untuk repo privat skala kecil.

- Buat akun cloud provider pilihan (Azure/GCP/AWS) — mulai dari free trial/tier, jangan langsung commit ke paid plan.

- Buat akun trial OCR provider (Azure AI Document Intelligence atau Google Document AI) — proses instan, tidak perlu approval.

- Mulai proses Meta Business Verification untuk WhatsApp Business API — ini punya lead time eksternal (bisa 3 hari sampai beberapa minggu), jadi kerjakan di hari pertama, jangan ditunda sampai butuh baru diurus.

- Kalau memilih pakai BSP (Twilio/360dialog/dst.) untuk WhatsApp, daftar akun trial BSP di waktu yang sama.

### 3.2 Environment Lokal (Hari 1-3)

- Install Docker, Python 3.11+, Git, IDE (VS Code direkomendasikan).

- docker compose dasar untuk PostgreSQL + Redis lokal.

- Setup repo dengan struktur folder dari Bagian 24 dokumen desain teknis sebelumnya.

- Setup CI dasar (GitHub Actions free tier untuk repo publik/privat kecil) — lint + unit test on every push, ini pengganti code review yang tidak dimiliki solo developer (lihat Bagian 8).

### 3.3 Kumpulkan Data & Konfirmasi (Hari 1-10, paralel dengan di atas)

- Minta ke finance/teller: minimal 15-20 sample receipt dan 1-2 file XLSX bank (dummy/anonim) untuk 1 bank prioritas saja dulu.

- Kirim pertanyaan klarifikasi field teller string (Appendix A/B dokumen desain teknis) ke tim finance — blocker kritis, kirim di hari pertama, jangan tunggu sampai mulai coding.

- Konfirmasi folder aman (network share) sudah bisa diakses untuk uji coba file watcher.

### 3.4 Tooling Manajemen Kerja Solo (Hari 1)

- Setup papan kanban personal (GitHub Projects, Trello, atau Notion — pilih yang paling ringan dipakai sendiri, jangan overengineer tool manajemen proyek untuk 1 orang).

- Buat 1 file jurnal teknis (DECISIONS.md atau setara) untuk mencatat keputusan arsitektur dan alasan di baliknya — ini pengganti “diskusi tim” yang biasanya menghasilkan dokumentasi keputusan secara alami.

### 3.5 Definition of Ready untuk Mulai Milestone 1

Sebelum mulai coding fitur (bukan sekadar setup), pastikan:

- Environment lokal jalan (docker compose up sukses).

- CI pipeline hijau untuk commit kosong/skeleton.

- Sample data (receipt + XLSX) untuk 1 bank sudah di tangan.

- Jawaban soal field teller string sudah didapat (atau keputusan sementara diambil dengan asumsi eksplisit yang dicatat, sambil menunggu konfirmasi final).

- Proses verifikasi WhatsApp Business sudah berjalan (tidak harus selesai, tapi harus sudah dimulai).

## 4. Scope MVP-Solo (Dipangkas dari MVP Tim)

MVP untuk solo developer sengaja lebih kecil dari MVP tim di dokumen sebelumnya, supaya ada hasil demonstrable lebih cepat dan risiko terkendali. Prinsip: thin vertical slice dulu, perluas kemudian.

| Item | MVP Tim (dokumen sebelumnya) | MVP-Solo (dokumen ini) |
| --- | --- | --- |
| Jumlah bank | 2-3 bank | 1 bank di rilis pertama, bank ke-2 di milestone terpisah setelahnya |
| Matching level | Level 1-4 (termasuk fuzzy) | Level 1-3 dulu, fuzzy matching (Level 4) ditunda ke Phase 2 |
| RBAC | 4 role (Reviewer/Admin/Auditor/System) | 2 role dulu (Admin, Finance-Viewer), role lain ditambah belakangan |
| Notifikasi | Teams + Excel export | Satu channel dulu (pilih Teams atau email, bukan dua-duanya sekaligus) |
| Dashboard | Query/export | Tetap query/export (sama seperti tim) — dashboard UI penuh tetap Phase 2+ |
| Security | Security review tiap sprint | Wajib 1x external security review sebelum go-live (non-negotiable meski scope kecil, lihat Bagian 9) |

Ini bukan berarti kualitas dikorbankan — prinsip deterministic matching, audit logging, dan secrets management dari dokumen desain teknis tetap wajib ada sejak rilis pertama. Yang dipangkas adalah breadth (cakupan bank/fitur), bukan depth (kualitas & keamanan tiap fitur yang sudah dibangun).

## 5. Backlog Solo (Ter-trim, dengan Estimasi Poin)

| Epic | Cakupan Solo-Trimmed | Estimasi Poin (Solo) |
| --- | --- | --- |
| A. Receipt OCR Pipeline (1 bank) | Klasifikasi rule-based + OCR provider + ekstraksi + confidence + teller string generator | 26 |
| B. Bank File Ingestion (1 bank, lalu +1 bank) | Folder watcher, readiness check, parser, normalisasi, dedup | 20 |
| C. Matching Engine (Level 1-3) | Scoring, auto-verify threshold konservatif | 22 |
| D. Exception Handling (sederhana) | Queue dasar, keputusan finance via export/DB, tanpa UI kompleks | 14 |
| E. Notification (1 channel) | Integrasi Teams atau email | 9 |
| F. Security dasar | Secrets vault, RBAC 2 role, audit log, tanpa full SSO/Conditional Access dulu | 16 |
| Total |  | ~107 poin |

Dengan asumsi velocity solo realistis ~9 poin/sprint (2 minggu) setelah masa ramp-up (sprint pertama biasanya lebih lambat, ~6-7 poin, karena masih membiasakan diri dengan OCR API dan tooling baru):

107 poin ÷ ~9 poin/sprint ≈ 12-13 sprint pengembangan (24-26 minggu), ditambah Fase 0 (2-3 minggu) = total ~27-29 minggu (~6.5-7 bulan).

## 6. Timeline Solo (Milestone-Based)

Minggu:    1-3      4-5      6-9      10-13    14-17    18-21    22-25    26-29
           |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Fase:      Fase 0   M1       M2       M3       M4       M5       M6       M7
           Setup    Walking  OCR      Bank     Matching Exception Security UAT+
                    Skeleton Nyata    Ingest   Engine   +Notif   +Harden  Pilot

| Milestone | Minggu | Fokus | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | 1-3 | Setup dari nol (Bagian 3) | Environment siap, data sample tersedia, WhatsApp verification berjalan |
| M1 — Walking Skeleton | 4-5 | End-to-end kasar: input manual (belum OCR asli) → teller string generator → simpan DB; folder watcher baca 1 file dummy | Demo end-to-end paling sederhana, membuktikan alur data nyambung dari ujung ke ujung |
| M2 — OCR Nyata | 6-9 | Integrasi OCR provider sungguhan untuk 1 bank, klasifikasi, ekstraksi, confidence scoring, ganti input manual di M1 | Demo: foto receipt asli → field terstruktur → teller string otomatis |
| M3 — Bank Ingestion Nyata | 10-13 | Folder watcher produksi, readiness check, parser + normalizer 1 bank (lalu tambah bank ke-2 di akhir milestone ini) | Demo: file XLSX di-drop → data ternormalisasi di DB, untuk 2 bank |
| M4 — Matching Engine | 14-17 | Level 1-3 matching + scoring, sambungkan hasil M2 dan M3 | Demo end-to-end penuh: receipt + data bank → hasil match/score |
| M5 — Exception & Notifikasi | 18-21 | Queue exception sederhana, 1 channel notifikasi, RBAC 2 role, export XLSX | Demo: transaksi exception → notifikasi → keputusan tercatat |
| M6 — Security & Hardening | 22-25 | Secrets vault, audit log lengkap, load test volume target, security review eksternal (Bagian 9), bug fixing | Laporan security review, hasil load test, backlog bug beres |
| M7 — UAT & Pilot Go-Live | 26-29 | Shadow-run dengan finance, perbaikan feedback, deploy produksi, pilot go-live 1 bank, mulai hypercare | Sign-off UAT, sistem live untuk subset transaksi |

## 7. Cara Kerja Sehari-hari (Pengganti Ceremony Tim)

Ceremony Scrum standar didesain untuk koordinasi antar orang — untuk solo, sebagian besar diganti jadi disiplin pribadi, bukan dihilangkan begitu saja:

| Ceremony Tim | Adaptasi Solo | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Daily Standup | Self check-in singkat: apa yang dikerjakan kemarin, apa hari ini, ada blocker apa — dicatat 2-3 baris di jurnal kerja | Harian, 5 menit |
| Sprint Planning | Pilih item dari backlog untuk 2 minggu ke depan, perkirakan poin | Awal tiap milestone/sprint, 30 menit |
| Backlog Refinement | Review ulang prioritas, pecah task besar jadi lebih kecil | Mingguan, 20 menit |
| Sprint Review/Demo | Demo ke diri sendiri (rekam screen recording singkat) + kalau memungkinkan, tunjukkan ke 1 orang PO/finance rep sebagai stakeholder eksternal | Akhir tiap sprint, 15-30 menit |
| Sprint Retrospective | Tulis 3 baris di jurnal: apa yang berjalan baik, apa yang tidak, apa yang diubah sprint depan | Akhir tiap sprint, 10 menit |

Kenapa ritual ini tetap dipertahankan meski sendirian: tanpa checkpoint eksplisit, solo developer sangat rentan terhadap scope creep diam-diam (menambah fitur “sekalian” tanpa sadar) dan kehilangan jejak kenapa suatu keputusan diambil. Journaling singkat ini murah tapi efeknya besar untuk menjaga fokus dan meninggalkan jejak untuk diri sendiri 3 bulan ke depan (atau untuk orang lain kalau nanti proyek ini di-handover).

## 8. Definition of Done (Solo-Adjusted)

Karena tidak ada rekan untuk code review manual, beberapa item di bawah menggantikan fungsi review manusia:

- Code lolos CI otomatis: lint + unit test + (idealnya) static analysis keamanan dasar (mis. bandit untuk Python) — ini pengganti “pasang mata kedua” yang biasanya datang dari peer review.

- Logic kritikal (formatter teller string, scoring engine, normalisasi) wajib py punya unit test, bukan opsional — karena tidak ada reviewer lain yang akan menangkap bug logic ini sebelum production.

- Tidak ada credential/secret hardcoded (dicek otomatis di CI, sama seperti rencana tim).

- Setiap keputusan arsitektur nontrivial dicatat di DECISIONS.md (Bagian 3.4) — pengganti diskusi desain yang biasanya terjadi natural dalam tim.

- Sesekali (idealnya tiap 4-6 minggu), minta review eksternal singkat dari developer lain (bisa rekan, mentor, atau kontraktor berbayar beberapa jam) untuk membaca sebagian kode — solo developer punya blind spot yang tidak akan terlihat oleh diri sendiri.

## 9. Kapan Tetap Butuh Bantuan Eksternal (Meski Solo)

Solo tidak berarti benar-benar sendirian tanpa bantuan apa pun — beberapa titik berikut tidak boleh dikerjakan sendiri tanpa input luar, terlepas dari seberapa kompeten developer-nya:

| Kebutuhan | Kenapa Tidak Bisa Solo Penuh | Bentuk Bantuan |
| --- | --- | --- |
| Konfirmasi field teller string & requirement bisnis | Developer tidak punya otoritas mendefinisikan makna bisnis field internal finance | Input tertulis dari tim finance/teller (Bagian 3.3) |
| Security review/penetration test sebelum go-live | Self-review keamanan oleh orang yang sama yang menulis kode punya blind spot inheren; sistem ini menyentuh data finansial nasabah | Kontrak security review eksternal — micro/small-scale assessment di Malaysia berkisar RM 5.000–15.000 untuk 1-2 aplikasi/scope kecil. Catatan kepatuhan: sejak Cyber Security Act 2024, penetration testing adalah aktivitas berlisensi di Malaysia (diatur NACSA) — pastikan provider yang dipakai memang berlisensi resmi |
| Approval arsitektur & akses folder/network | Keputusan keamanan infrastruktur perusahaan bukan wewenang 1 developer | Sign-off dari IT/security team (tetap perlu meski tim delivery cuma 1 orang) |
| UAT (User Acceptance Test) | Developer tidak bisa menguji “apakah ini masuk akal buat finance” dari sudut pandang sendiri | Sesi UAT dengan finance/teller sungguhan (Milestone 7) |
| Backup pengetahuan (“bus factor”) | Kalau developer sakit/cuti/keluar, proyek tidak boleh berhenti total | Idealnya ada 1 orang lain (internal atau kontraktor) yang tahu garis besar sistem, meski tidak full-time terlibat — dokumentasi di DECISIONS.md (Bagian 3.4) jadi kunci di sini |

## 10. Risiko Spesifik Kerja Solo & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Single point of failure (sakit, cuti, resign) | Proyek berhenti total tanpa peringatan | Dokumentasi keputusan berkelanjutan (DECISIONS.md), kode sesederhana mungkin (hindari kepintaran berlebih yang cuma dipahami penulisnya sendiri) |
| Tidak ada peer review | Bug logic atau keamanan lolos tanpa terdeteksi | Automated testing ketat + review eksternal berkala (Bagian 8) |
| Blind spot keahlian (security, OCR/ML bukan spesialisasi utama) | Keputusan teknis suboptimal di area yang kurang dikuasai | Budget waktu belajar eksplisit di M2 dan M6 (Bagian 6), plus security review eksternal wajib (Bagian 9) |
| Scope creep tanpa penjaga (tidak ada PO yang menahan) | Timeline molor tanpa disadari | Disiplin backlog + WIP limit di papan kanban pribadi (Bagian 3.4), retro mingguan jujur (Bagian 7) |
| Burnout (menutupi banyak peran sekaligus) | Kualitas turun, timeline malah lebih molor | Timeline 7 bulan ini sudah dirancang realistis (bukan dikompres) — jangan tergoda mempercepat dengan lembur berkelanjutan, itu justru memperbesar risiko bug & burnout |
| Ketergantungan proses eksternal (verifikasi WhatsApp, approval security, sample data finance) | Bisa jadi bottleneck yang di luar kendali developer | Mulai semua proses eksternal ini di Fase 0 hari pertama, jangan tunggu sampai “waktunya” — inilah alasan Fase 0 di Bagian 3 menekankan ini |

## 11. Estimasi Biaya — Skenario Solo (500 Transaksi/Hari sebagai Target Volume)

Metodologi sama seperti dokumen sebelumnya: angka gaji diambil dari benchmark pasar 2026 (ERI SalaryExpert, Seekers.my) per September 2026 — indikatif untuk perencanaan, bukan quote resmi.

### 11.1 Biaya “Tim” (1 Orang) untuk Build MVP-Solo (~7 Bulan)

| Skenario | Rate | Perhitungan | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| In-house (staf existing dialihkan penuh waktu / hire baru) | RM 12.000–16.000/bulan (band senior full-stack generalist Malaysia; rata-rata pasar senior full-stack ≈ RM14.690/bulan menurut data ERI SalaryExpert) | × 7 bulan | RM 84.000–112.000 |
| On-cost statutori (EPF ~13%, SOCSO/EIS terbatas plafon, HRDF ~1%) | ~14% |  | ≈ RM 12.000–16.000 |
| Subtotal in-house |  |  | ≈ RM 96.000 – 128.000 |
| Alternatif: kontraktor/freelance lepas | RM 800–1.200/hari | × ~140 hari kerja (7 bulan × 20 hari) | ≈ RM 112.000 – 168.000 (all-in, tanpa on-cost tambahan karena bukan karyawan) |

### 11.2 Biaya Eksternal Wajib (Tidak Bisa Dilewati Meski Solo)

| Item | Estimasi | Kapan |
| --- | --- | --- |
| Security review/penetration test (scope kecil, 1 aplikasi) | RM 5.000–15.000 | Sebelum pilot go-live (Milestone 6) |
| Review kode eksternal berkala (opsional tapi disarankan, beberapa jam/bulan) | RM 1.000–3.000/bulan bila dipakai | Sepanjang proyek, opsional |

### 11.3 Biaya Operasional Bulanan Pasca Go-Live (500 Transaksi/Hari)

Sama seperti Appendix C dokumen desain teknis dan Bagian 11.4 Agile Delivery Plan tim — volume transaksi nasabah tidak berkurang karena tim delivery-nya solo, jadi biaya infra di skala penuh tetap sama:

| Komponen | Estimasi Bulanan |
| --- | --- |
| OCR provider | ≈ USD 100–150 (≈ RM 470–700) |
| WhatsApp BSP + pesan | ≈ RM 350–950 |
| Compute + DB + storage | ≈ USD 210–430 (≈ RM 980–2.010) |
| Microsoft Entra ID (bila belum termasuk lisensi eksisting) | ≈ RM 230–330 |
| Total opex bulanan (skala penuh) | ≈ RM 2.000 – 4.000/bulan |

Catatan: selama MVP-Solo baru mencakup 1 bank (Milestone 1-6), volume transaksi riil yang diproses sistem kemungkinan lebih kecil dari 500/hari (tergantung berapa besar porsi nasabah yang pakai bank tersebut) — opex aktual di periode ini kemungkinan di ujung bawah range, naik ke estimasi penuh setelah rollout ke bank ke-2 dan volume penuh tercapai.

### 11.4 Estimasi Total Tahun 1 (Skenario Solo)

Asumsi pilot go-live di akhir bulan ke-7, sehingga Tahun 1 = 7 bulan build + 5 bulan operasional:

| Skenario | Build (7 bulan) + Security Review | Operasional (5 bulan × RM2.000–4.000) | Total Tahun 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| In-house | RM 96.000–128.000 + RM 5.000–15.000 = RM 101.000–143.000 | RM 10.000–20.000 | ≈ RM 111.000 – 163.000 |
| Kontraktor/freelance | RM 112.000–168.000 + RM 5.000–15.000 = RM 117.000–183.000 | RM 10.000–20.000 | ≈ RM 127.000 – 203.000 |

### 11.5 Perbandingan Singkat dengan Rencana Tim

|  | Rencana Tim (dokumen sebelumnya) | Rencana Solo (dokumen ini) |
| --- | --- | --- |
| Total Tahun 1 (in-house) | ≈ RM 275.000–295.000 | ≈ RM 111.000–163.000 |
| Waktu ke pilot go-live | ~4 bulan | ~7 bulan |
| Cakupan bank saat go-live | 2-3 bank | 1 bank |

Solo lebih murah dari sisi biaya langsung, tapi lebih lama dan menanggung risiko konsentrasi (Bagian 10) yang tidak ada di model tim. Ini adalah trade-off yang perlu disadari secara eksplisit oleh pengambil keputusan, bukan sekadar “solo = lebih hemat”.

## Appendix — Setup Checklist Ringkas (Referensi Cepat)

- ☐ Akun GitHub/GitLab

- ☐ Akun cloud provider (trial/free tier)

- ☐ Akun trial OCR provider

- ☐ Mulai Meta Business Verification untuk WhatsApp Business API

- ☐ Docker, Python, Git, IDE terinstall lokal

- ☐ docker compose PostgreSQL + Redis jalan lokal

- ☐ Repo + struktur folder + CI dasar (lint + test)

- ☐ Sample receipt (15-20) untuk 1 bank prioritas

- ☐ Sample XLSX bank (1-2 file) untuk bank yang sama

- ☐ Konfirmasi tertulis arti field ke-3/ke-8 teller string dari finance

- ☐ Akses folder aman (network share) untuk file watcher

- ☐ Papan kanban personal dibuat

- ☐ File DECISIONS.md dibuat

## Appendix — Pertanyaan Klarifikasi Tambahan

- Apakah orang yang akan mengerjakan ini adalah staf internal yang dialihkan penuh waktu, atau perlu direkrut/dikontrak baru dari luar?

- Apakah orang tersebut sudah punya exposure ke OCR/Document AI sebelumnya, atau ini akan jadi area belajar baru (mempengaruhi apakah estimasi ~7 bulan realistis atau perlu buffer tambahan)?

- Siapa yang akan berperan sebagai “orang kedua” untuk review eksternal berkala dan sebagai backup pengetahuan minimal (Bagian 9)?

- Apakah budget untuk security review eksternal (RM 5.000–15.000) sudah bisa dialokasikan sejak awal proyek, bukan nanti “kalau sempat”?

- Bank mana yang jadi prioritas pertama untuk MVP-Solo (Milestone 1-3)?